## Sheet1
| 客户要求 | Ways评估 | 困难点
地图类需求 | 本品/竞品网络地图信息平台 本品投资人网络信息显示平台 经销商责任区域、销售流向显示平台 网络规划、选建辅助平台 | 1. 部分数据Ways目前已经有 2. 部分数据一汽大众提供 | 1. 地图展示困难，目前没有地图实施和开发的经验
报表类需求 | 市场数据平台 经济、政策类数据平台 竞品网络情报平台 | 可以完成数据录入 | 报告分析方法 报告展示 需要月一汽大众共同确认
系统 | 搭建好地图和数据分析平台，支持网络规划和网络管理工作 |  | 目前我们没有较为成熟的系统框架来支持该系统，也无法在短时间构建系统架构
人员 |  |  | 就目前IT团队没有任何人力投入该项目中的任何环节中去
时间 | 项目所有内容需在2012年12月16日前全部结束 搭建平台，调研除宏观政策数据以外的全部信息，2013年3月30日前完成全部数据输入 搭建平台，2013年3月30日前完成数据输入各地土地租赁价格 |  | 两个月的时间需要完成包括 1. 需求调研 2. 系统开发 3. 系统架构完成 4. 地图的全部展示功能 5.上线交付 即便有人也无法在这个时间内全部完成
终上所述：就目前IT团队来说，该项目是不可能完成的任务，缺人员，时间，技术，架构和效率。
建议：如果公司层面有意向做该项目，希望整体项目外包，其中也报告项目前期评估和预算，以及方案