## 功能点抽象
数据类型 | CMS完成情况
上牌量 | 已完成
宏观经济数据 | 未完成
营销政策数据 | 未完成
网点数据 | 未完成
工作量(人日)
本平台功能点 |  | 功能个数 | 复杂度 | 备注说明 | 最小 | 最大
报表功能 | 4类数据的基础查询 | 4 | 简单 |  | 8 | 12
| 二维固定格式(经济/政策类)报表 | 10 | 中等 | 待细化评估 | 30 | 50
| 网络覆盖率(增长率)分析 | 2 | 中等 | 待细化评估 | 6 | 10
| 土地租赁价格展示 | 1 | 简单 | 需要独立的数据导入功能 | 4 | 6
| 竞品情报分析(excel/pdf等报告导入/管理/浏览) | 3 | 简单 | 已有现成的解决方案 | 5 | 8
| 销售分析(占有率分析/销量增长率分析) | 2 | 中等 | 待细化评估 | 6 | 10
| 理论网点数分析(按业务提供的算法执行,算法较为简单) | 1 | 复杂 |  | 10 | 15
| 区域市场销量预测分析 | 1 | 复杂 | 方式一:实现预测算法; 方式二:把预测结果导入然后按报表展示 | 10 | 15
地图分析 | 空白区域分析(竞品分析) | 1 | 复杂 |  | 10 | 15
| 网络渠道分析(网点数分析,可钻取) | 1 | 复杂 |  | 10 | 15
| 区县地图分析 | 1 | 复杂 | 其中销售车辆流向指向图和经销商责任区域示意图的需求不知道 | 10 | 15 | 开发均值 | 开发最大值
[5 empty] | 109 | 171 | 140 | 171
[5 empty] | 需求*0.2 |  | 28 | 34.2 | 51.3
[5 empty] | 测试*0.4 |  | 56 | 68.4
[5 empty] | 实施*0.1 |  | 14 | 17.1
[5 empty] | 开发合计 |  | 238 | 290.7
[5 empty] | 管理*0.15 |  | 35.7 | 43.605
[5 empty] | 开发总计 |  | 273.7 | 334.305
[5 empty] | 风险预留*1.1 |  | 301.07 | 367.7355
[5 empty] | 人月 |  | 14.3367 | 17.5112
[5 empty] | 软件合计 |  | 286733.3333 | 350224.2857
[5 empty] | 硬件合计 |  | 180000 | 180000 | 1台GIS服务,1台应用服务器,1台数据库服务
[5 empty] | 构建总计 |  | 466733.3333 | 530224.2857
[5 empty] | 利润预留总计 |  | 552753.3333 | 635291.5714