## 简要流程
| 每年年末(每年一次) | 每月月底（每月一次） | 每月月初（每月一次） | 每季度末
M-Ways
A-WAYS
MAC用户
SGM分析 人员
构建指标体系
算法调整
MAC预警问卷
设计问卷
输入问卷
算法构建
P1指标研究及设计
数据收集
回答问卷
导出数据
数据收集
统计指标
景气指标数据
导入指标
调研结果查询
调研结果查询
调研结果分析
景气指标分析
景气指数预警
系统功能
手工业务
关键文档
图例说明:

## 功能点抽象
数据库相关目标 | 构建支持MAC终端景气问卷设计及分布、问卷调研结果基础统计及数据导出、景气指标结果分析展示的程序功能点或者应用系统(方式待定)；
参照FTMS的问卷功能点，假定问卷设计的系统基于FTMS重构，如需采购专业问卷系统需要重新评估工作事项； | [5 empty] | 工作量(人日)
功能点 |  | 功能简要描述 | 复杂度 | 使用频次 | 备注说明 | 最小 | 最大
系统管理 | MAC用户管理 | MAC涉及用户的创建及功能授权； | 简单 | 中等 |  | 2 | 3
问卷管理 | 创建问卷及维护 | 增删改问卷，启用或停用； | 简单 | 较少 |  | 2 | 3
| 问卷问题设计及维护 | 增删改问卷中的各项问题，配置相关属性； | 中等 | 中高 | 题型的需求待细化评估 | 3 | 8 | 《==存在较高风险系数
| 问卷版面设计 | 基于各项问题，在设计器完成问卷版面的设计； | 复杂 | 中高 | 待细化评估，最好有现成的问卷案例参考 | 6 | 12 | 《==存在一定风险系数
| 问卷发布及授权 | 向授权的用户发布完成设计的问卷； | 简单 | 较少 |  | 2 | 3
调研数据收集 | 问卷答题 | 按问卷版面设计进行答题 | 中等 | 较高 |  | 3 | 5
| 问卷答题跟踪 | 跟踪问卷的答题情况 | 简单 | 较少 |  | 2 | 3
调研数据管理 | 调研数据查询 | 提供单个问题或者整个问卷的所有问题的调研结果数据的查询及导出 | 中等 | 中等 |  | 3 | 5
| 调研数据分析 | 针对单个问题的调研结果数据提供饼图、柱形图、条形图分析； | 复杂 | 中等 |  | 5 | 10
景气指标管理 | 景气指标导入 | 提供计算后的景气指标数据导入功能 | 中等 | 中等 | 景气指数数据的导入模板待定 | 3 | 5
| 景气指标预警 | 提供预警灯、数值分区、分级控制线的景气指标折线图分析功能 | 复杂 | 中等 |  | 8 | 15
| 景气指标分析 | 提供景气指数和细化指标的折线图分析 | 复杂 | 复杂 | 指标数据展现方式的需求待定 | 8 | 15
[5 empty] | 合计值： | 47 | 87 | 开发均值 | 开发最大值
[8 empty] | 67 | 87 |  | 95.7
[6 empty] | 需求*0.3 |  | 20.1 | 26.1 |  | 28.71
[6 empty] | 设计*0.2 |  | 13.4 | 17.4 |  | 19.14
[6 empty] | 测试*0.4 |  | 26.8 | 34.8 |  | 38.28
[6 empty] | 实施*0.1 |  | 6.7 | 8.7 |  | 9.57
[6 empty] | 开发合计 |  | 134 | 174 |  | 191.4
[6 empty] | 管理*0.10 |  | 13.4 | 17.4 |  | 19.14
[6 empty] | 系统总计 |  | 147.4 | 191.4 |  | 210.54
[6 empty] | 风险预留*1.1 |  | 162.14 | 210.54
[6 empty] | 工时（人月） |  | 7.721 | 10.0257
[6 empty] | 软件合计 |  | 154419.0476 | 200514.2857 | <==以2W/人月的预算估算
[6 empty] | 硬件合计 |  | 60000 | 60000 | <==参照CAPI的服务器标准
[6 empty] | 构建总计 |  | 214419.0476 | 260514.2857
[6 empty] | 利润预留总计 |  | 260744.7619 | 320668.5714 | <==按照30%利润估算

## 预算评估
费用核算部门 | 费用内容 | 单价 | 数量 | 单位 | 备注 | 合计 | 决算金额 | 预决算差额
02060302 IT部—应用项目管理科 | [5 empty] | 260000 | 0 | 260000
| 数据库系统软件构建费用 | 1 | 200000 | 套 |  | 200000 | 0 | 200000
| 硬件环境搭建费用 | 1 | 60000 | 台 |  | 60000 | 0 | 60000
0
| 参与人员工时： |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 需求调研及分析 |  | 29 | 人日 |  | 0 | 0 | 0
| 系统分析及设计 |  | 19 | 人日 |  | 0 | 0 | 0
| 程序编码及系统集成 |  | 96 | 人日 |  | 0 | 0 | 0
| 系统测试 |  | 38 | 人日 |  | 0 | 0 | 0
| 系统部署实施 |  | 10 | 人日 |  | 0 | 0 | 0
| 系统构建项目管理 |  | 19 | 人日 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0