## 汽车产品终端培训及推广系统项目成本概算
项目成本概算
项目名称： 汽车产品终端培训及推广系统
项目编号：
执行地区：总部 |  |  |  | 计划运作时间： | 单价：元
项目阶段 | 单价估值(RMB) | 数量估值 | 单位 | 备注 | 合计估值（RMB）
项目立项及可行性分析 | 1000 | 10 | 人日 | 项目可行性分析及论证 | 10000
需求调研 | 700 | 15 | 人日 | 项目需求调研 | 10500
需求分析及评审 | 700 | 30 | 人日 | 对调研需求进行分析并对PC和Ipad的需求进行划分，并验证一致性、无二义性 | 21000
UE设计及评审 | 400 | 20 | 人日 | 实现PC和Ipad版UE原型并满足用户体验 | 8000
UI设计及评审 | 500 | 40 | 人日 | 实现PC和Ipad版用户界面并满足需求 | 20000
数据库设计及评审 | 700 | 10 | 人日 | 实现数据库的设计并评审设计文档是否满足现状和将来的需求 | 7000
前台开发 | 400 | 30 | 人日 | 前台PC页面开发 | 12000
后台开发 | 800 | 50 | 人日 | 包括PC和Ipad版后台开发 | 40000
IPad终端开发 | 800 | 60 | 人日 | Ipad App开发 | 48000
系统测试 | 400 | 30 | 人日 | 系统功能性、性能性、易用性测试 | 12000
系统培训 | 400 | 20 | 人日 | 系统使用用户培训 | 8000
系统实施 | 400 | 10 | 人日 |  | 4000
项目验收 | 800 | 5 | 人日 |  | 4000
小计 |  |  |  |  | 204500
项目管理成本预估 | 比例 |  |  | 备注 | 估值（RMB）
管理成本 | 15% |  |  | 开发费用的15% | 30675
风险应对成本 | 20% |  |  | 开发费用的20% | 40900
办公成本 | 3% |  |  | 开发费用的3% | 6135
小计 |  |  |  |  | 77710
开发环境成本预估 | 单价估值(RMB) | 数量估值 | 单位 | 备注 | 估值（RMB）
IOS应用服务器 | 45400 | 1 | 台 | 用于IOS应用支持 | 45400
IOS开发账号授权 | 663.3 | 1 | 年 | Apple公司的IOS开发账号授权 | 663.3
小计 |  |  |  |  | 46063.3
项目执行成本 | 比例 |  |  | 备注
项目执行费用 | 10% |  |  | 加班、差旅、业务等费用 | 20450
团队活动费用 | 1% |  |  | 项目组活动费用 | 2045
小计 |  |  |  |  | 22495
总 计 |  |  |  |  | 350768.3
估算偏差 | 成本减少 | 成本增加 |  | 备注
15% | 52615.245 | 52615.245 |  | 项目成偏差为52615.25
项目估算成本在￥298152.8和￥403383.2之间
项目组成员：
项目经理： | 研究员： |  |  | 制表人： | 审批人：
财务分析
比率
合同总价
预算费用成本 |  | #DIV/0!
税金 |  | 6%
固定费用摊分450000 |  | #DIV/0!
10%
总成本 |  | #DIV/0!
预算利润 |  | #DIV/0!
最低利润要求 |  | 15%

## 汽车产品终端培训及推广系统项目任务事项
任务大类 | 功能项 | 功能子项 |  | 对应平台 | 备注
汽车产品终端培训及推广系统 | 新车跟踪研究分析 | 上市背景 | 上市背景 | PC、Ipad |  | 疑问点:新车跟踪是否是基于车型? 此类信息尚未收集整理和入库
|  |  | 宣传卖点 | PC、Ipad |  | 新车型卖点和宣传(口号等)信息尚未收集整理和入库
|  |  | 预热活动 | PC、Ipad |  | 新车活动(时间,活动名称,活动内容)信息尚未收集整理和入库
|  | 产品策略 | 产品线布局 | PC、Ipad |  | 生厂商的车型产品在各细分市场的价格段区间布局分布分析,在aw中有类似功能点,按本系统的规划可能需要考虑价格段&销量的综合分析,会导致复杂度上升,无IPAD版本
|  |  | 产品定位 | PC、Ipad |  | 基于款型等特点的产品定位分析,目前有类似的报告(源自C-WAYS),无对应的功能点,无相关信息入库
|  |  | 命名策略 | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
|  |  | 配置策略 | PC、Ipad |  | 可借鉴已有的配置分析(例如:配置等级方阵/配置梯度分析)的功能点,无IPAD版本
|  |  | 核心车型概述 | PC、Ipad | <==应该是核心竞品车型概述,从规划来看这是一个相对重要功能点较多的子模块 | 确定新车型的竞品车型,基于竞品分组,进行配置对比分析和价格/配置组合对比分析,如果需要进行销量对比分析,那么就要考虑新车型的销量预测及算法,产生的功能点就更为复杂
|  |  | 目标消费群 | PC、Ipad |  | 基于消费人群等特点的产品定位分析,目前有类似的报告(源自C-WAYS),无对应的功能点,无相关信息入库
|  | 价格策略 | 细分市场热销价格 | PC、Ipad |  | 细分市场的价格段销量分析,在Aw中有类似的功能点,关键在于是否加上新车型的销量预测
|  |  | 核心价格区间分析 | PC、Ipad |  | 基于竞品分组,进行价格区间对比分析,关键在于是否要加上成交价的对比分析,新车型是否需要提供成交价的预测
|  | 渠道策略 | 经济指标查询 | PC、Ipad |  | 经济指标和新车型似乎无关,一般的渠道策略是展示生产商有哪些渠道,新推出的车型在渠道销售上有哪些相关的策略,例如:进行新车销售的网点,新车型核心销售推广区域之类的
|  | 促销策略 | 上市后宣传手法 | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
|  |  | 上市后促销活动 | PC、Ipad |  | 从商务政策中抽取获得,如果厂商没有发布相应的新车型促销政策文档,可能无此业务支持,如果有,需要在已有的商务政策业务中增加此项新业务进行信息整理
|  |  | 上市后推广形式 | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
| 车型产品多维展示 | 产品展示 |  | PC、Ipad | PC版可多种形式，Ipad上只能用图片形式 | 这一部分需要细化需求
| 车型竞争力对比分析 | 车型配置信息 |  | PC、Ipad |  | 配置对比分析,在AW中有类似的功能点,无Ipad版本
|  | 用户配置价值 |  | PC、Ipad |  | 配置CPV分析,在AW中有类似的功能点,无Ipad版本,功能复杂度高
|  | 车型价格信息 |  | PC、Ipad |  | 类似上述的价格段分析等,如果无销量和Mix的综合分析,功能可以较为简单
|  | 车型竞争力分析 |  | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
| 使用成本对比分析 | 成本项目 |  | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
|  | 对比维度 |  | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
|  | 参考项目 |  | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
|  | 折旧率 |  | PC、Ipad |  | 新范畴,暂无相关构思…
| 系统设置 | 初始化 |  | PC、Ipad
|  | 登陆认证 |  | PC、Ipad
|  | 连接设置 |  | PC、Ipad