## 市场活动管理分析系统价表
项目报价
项目名称： 市场活动管理分析系统
项目编号：
执行地区：总部 |  |  | 计划运作时间： |  | 单价：元
必选项(在PC上实现功能)
项目阶段 | 单价(RMB) | 数量 | 单位 | 备注 | 合计（RMB）
项目立项 | 10000 | 10 | 人日 | 项目可行性分析及论证 | 100000
分析设计 | 1500 | 160 | 人日 | 系统分析、设计、评审 | 240000
系统开发 | 1000 | 120 | 人日 | 系统开发 | 120000
系统测试 | 900 | 120 | 人日 | 系统功能测试 | 108000
系统培训 | 1200 | 20 | 人日 | 系统使用用户培训 | 24000
系统实施 | 1200 | 10 | 人日 | 系统培训 | 12000
项目验收 | 1500 | 5 | 人日 | 系统验收 | 7500
小计 |  |  |  |  | 611500
活动现场的功能在Andriod移动终端上实现(可选项)
项目阶段 | 单价(RMB) | 数量 | 单位 | 备注 | 合计（RMB）
移动终端设计 | 1800 | 50 | 人日 | 移动终端上架构、UE、UI设计 | 90000
移动终端开发 | 1500 | 80 | 人日 | 移动终端和服务端开发 | 120000
移动终端测试 | 1200 | 50 | 人日 | 移动终端测试 | 60000
硬件 | 3000 | 1 | 台 | Andriod硬件 | 3000
小计 |  |  |  |  | 273000
管理成本 | 比例 |  |  | 备注 | 合计（RMB）
管理成本 | 15% |  |  | 开发费用的15% | 91725
风险管理 | 20% |  |  | 开发费用的20% | 122300
办公成本 | 3% |  |  | 开发费用的3% | 18345
小计 |  |  |  |  | 232370
运行环境 | 单价(RMB) | 数量 | 单位 | 备注 | 合计（RMB）
应用服务器 | 65000 | 1 | 台 | 部署系统应用 | 65000
数据库服务器 | 65000 | 1 | 台 | 部署系统数据库 | 65000
操作系统 AS6 | 25000 | 2 | 套 | 红帽操作系统3年服务 | 50000
Tomcat7 | 0 | 1 | 套 | Web中间件 | 0
Oracle | 360000 | 1 | 套 | Oracle11g 1 CPU | 360000
小计 |  |  |  |  | 540000
执行成本 | 比例 |  |  | 备注
项目执行费用 | 10% |  |  | 差旅、业务等费用 | 61150
团队活动费用 | 1% |  |  | 项目组活动费用 | 6115
小计 |  |  |  |  | 67265
必选方案报价 |  | 所有功能实现后在PC上运行 |  | 总计 | 1451135
可选方案报价 |  | 活动现场所使用的功能实现后在Andriod终端上实现 |  | 总计 | 1724135
项目组成员：
项目经理： |  |  |  | 制表人： | 审批人：

## 市场活动管理分析系统成本概算
项目成本预算
项目名称： 市场活动管理分析系统
项目编号：
执行地区：总部 |  |  |  | 计划运作时间： | 单价：元
PC开发费用(活动现场涉及到的功能运行在PC上)
项目阶段 | 单价估值(RMB) | 数量估值 | 单位 | 备注 | 合计估值（RMB）
项目立项及可行性分析 | 1000 | 10 | 人日 | 项目可行性分析及论证 | 10000
需求调研 | 700 | 15 | 人日 | 项目需求调研 | 10500
需求分析 | 700 | 30 | 人日 | 对调研需求进行分析 | 21000
需求评审 | 1000 | 10 | 人日 | 验证需求一致性、无二义性 | 10000
UE设计(PC) | 400 | 20 | 人日 | 实现PC版UE原型并满足用户体验 | 8000
UE评审 | 800 | 5 | 人日 | 验证用户体验方便性 | 4000
UI设计(PC) | 800 | 20 | 人日 | PC端UI界面设计 | 16000
UI评审 | 800 | 5 | 人日 | 端用户界面并满足需求 | 4000
数据库设计 | 1000 | 10 | 人日 | 实现数据库的设计 | 10000
数据库评审 | 800 | 5 | 人日 | 评审数据库的设计是否满足需求 | 4000
架构设计 | 1000 | 20 | 人日 | 设计系统整体架构 | 20000
架构评审 | 700 | 15 | 人日 | 评审架构设计是否合理 | 10500
PC前台开发 | 400 | 40 | 人日 | 前台PC页面开发 | 16000
PC后台开发 | 800 | 40 | 人日 | 后台PC和数据库开发 | 32000
系统测试 | 400 | 40 | 人日 | 系统功能性、性能性、易用性测试 | 16000
系统培训 | 400 | 30 | 人日 | 系统使用用户培训 | 12000
系统实施 | 400 | 15 | 人日 |  | 6000
项目验收 | 800 | 5 | 人日 |  | 4000
小计 |  |  |  |  | 214000
移动终端开发费用(活动现场涉及到的功能运行在andriod移动终端上)
项目阶段 | 单价估值(RMB) | 数量估值 | 单位 | 备注 | 合计估值（RMB）
UE设计(移动终端) | 600 | 10 | 人日 | 实现移动终端功能UE原型 | 6000
UI设计(移动终端) | 800 | 10 | 人日 | 移动终端UI界面设计 | 8000
移动终端前台开发 | 800 | 40 | 人日 | 移动终端前台开发 | 32000
移动终端后台开发 | 800 | 15 | 人日 | 移动终端后台开发 | 12000
小计 |  |  |  |  | 58000
项目管理成本预估 | 比例 |  |  | 备注 | 估值（RMB）
管理成本 | 15% |  |  | 开发费用的15% | 40800
风险应对成本 | 10% |  |  | 开发费用的10% | 27200
办公成本 | 3% |  |  | 开发费用的3% | 8160
小计 |  |  |  |  | 76160
项目执行成本 | 比例 |  |  | 备注
项目执行费用 | 10% |  |  | 加班、差旅、业务等费用 | 27200
团队活动费用 | 1% |  |  | 项目组活动费用 | 2720
小计 |  |  |  |  | 29920
总 计 |  |  |  |  | 320080
估算偏差率 | 成本偏差
5% | 16004
活动现场部分功能在Andriod上实现成本 |  |  |  | 320080±16004
活动现场部分功能在PC上实现 |  |  |  | 262080±16004
项目组成员：
项目经理： |  |  |  | 制表人： | 审批人：