## Sheet1
雪佛兰市场活动排程及数据分析系统开发项目初次需求沟通会议总结
项目背景与目的 | 目前雪佛兰品牌每年会在全国各地举办560多场市场活动，折合11场/每周，2013年起（每年3月1日为新一年活动正式开启日）计划在全国各地举办1000多场市场活动。
当前雪佛兰对于市场活动的排程、质量监控QC、活动成效追踪考核等全部依赖Excel、手机短信/图片回传总部方式进行统筹，效率不高且信息容易不对称。
希望通过开发数据分析系统对市场活动进行网上排程及线下数据整合分析，为雪佛兰本部、区域统筹管理、现场QC等环节建立具有市场活动排程、审批、录入、检索、考核、数据分析及导出等功能的高效平台化管理系统。
系统开发主要希望实现的方面 | 市场活动排程信息的制定(录入汇报、检索、实时更新)、共享→帮助雪佛兰高效进行活动物料的发送→活动拍照及时得到上传(委托第三方QC)→雪佛兰可以实现活动打分（如各类数据考评、现场QC打分反馈等）→系统将活动情况及信息共享便于后期追踪（如现场成交订单，意向客户信息，客流量，媒体，场地信息等）
系统实现雪佛兰1~9区数据同步化，并实现对比分析，如单站活动预算、订单成本分析、区域整合比较等
下放到各地的端口界面应当简洁快速，便于操作，端口界面可根据雪佛兰额外需求不断进行调整，而非做死（界面方便化希望达到的效果是能够使活动现场督导从当地网吧等环境将活动照片上传，或直接通过手机上传）
对系统分析模块功能要求较高，希望能实现诸如饼图、折线图等多维度分析，而非简单对数据进行加减平均排序等
系统使用权限分级：雪佛兰总部领导、雪佛兰总部团队、区域统筹人员、现场督导QC等
活动审批权限功能设置：即满足各项活动标准后需要由雪佛兰总部审批通过后方能开展活动
系统各功能模块可根据雪佛兰需求持续化更新
系统使用方 | 雪佛兰总部领导及团队、各大区统筹管理人员、第三方公司，系统暂不对经销商及用户层面开放，成熟后再考虑是否开放
雪佛兰对于系统界面初步设想 | 信息平台：包含录入（excel导入、人员键入、录入职责期限自动提醒功能等）、检索、仪表图、导出四大模块
数据维度：包含活动时间、区域/经销商、活动类型、车型、值（KPI、QC分数）五大模块
初版回标书需求 | 内容包括：公司介绍、相关案例经验介绍、系统界面模块参考、数据分析模块界面参考等，系统首次开发预算（可根据建议开发模块来写或给出大致预算范围）、系统后续维护服务费用（年度计算）
项目时间节点 | 9月27日下周四提交初版回标书并现场讲标，4家供应商进行PK，雪佛兰评估后选出一家胜出供应商，之后与其深入讨论需求
10月底出详细方案
年底上线测试版系统，并于2013年1~2月进行测试调节，2013年3月1日系统正式投入使用
其他方面 | 供应商需结合自身服务器状况评估是否可以承载大容量的活动图片上载，初版方案书不必很细致，能为雪佛兰展现有成功开发此系统的能力或经验即可