## Slide 1: <汽车使用总成本>项目开发计划
2012-4-9
Cost Of Car Ownership (CCO)

## Slide 2: 目录
项目背景
产品定义及内容架构
产品开发日程计划
项目团队及职责
成本预算

## Slide 3
行业背景
消费者：汽车消费群体日渐成熟（不管是二次购车还是首次购车），购车时不再仅看价格、外观，购买决策越来越理性；此外，换车越来越频繁，消费者越加关注汽车保有成本（特别在保值方面）。
汽车企业：随着市场竞争日趋激烈，汽车公司希望有一套科学完整的汽车使用成本数据，以研究对手及改进自身产品。
汽车租赁：汽车租赁行业方兴未艾，前景可期，汽车租赁公司在选择车型时最重要参考因素之一就是车型使用总成本。
机会
至今国内未有任何机构提供系统化、标准化的汽车使用总成本数据
一个高质量的汽车使用总成本数据库，可在产业和市场中被视为标杆
项目目的
影响消费者：建立并加强WAYS在汽车消费人群中的影响力
盈利：将完善的数据库销售给汽车公司、汽车租赁公司、经销商集团甚至普通消费者。
项目背景

## Slide 4: 目录
项目背景
产品定义及内容架构
产品开发日程计划
项目团队及职责
成本预算

## Slide 5: 产品定义
内容架构（研究项目）
  标准项目
  - 折旧成本(Depreciation)
保养和维护成本
燃油成本（工信部综合工况数据）
行政税费成本
项目名称：汽车使用总成本研究 / Cost Of Car Ownership
数据库名称：汽车使用总成本数据库
定义：车主在拥有和使用某辆车期间将产生的直接或间接成本
关键词：在售车型、使用成本总和、使用成本细节、每月或每公里成本
参考项目
- 车型平均维修成本
平均停车费成本
研究纬度：
区域（华南、华北、华中、西部）
使用时间（1年/2年/3年/4年/5年 ）
使用频率（5000、10000、15000……30000公里/年）

## Slide 6
折旧成本
定义—新车购置时的价格，与该车以二手车被出售时的价格之间的差，以绝对值（人民币/元）及百分比呈现
数据研究标准
1. 新车购置价格指净车价，行政税费不包含在内；二手车出售价格亦指净车价，相关手续费用不计算在内。
2. 新车购置价格指该款车在某区域的月度平均成交价（华南、华北、华中、西部），数据库每2月更新一次。注：使用成交价而非MSRP原因：部分主流车型优惠幅度达到1万多元，如考虑2-3年内更换车辆，使用MSRP作为基准，将影响折旧数据的准确性。
3. 选装件不考虑在车价范围内（假设所有车型都是标配，未加任何选装件）。
4. 保养情况因素不考虑在内（保养情况虽会影响最终残值，但因保养情况千差万别且难以用统一的客观标准去衡量）
5. 颜色因素不考虑在内（颜色也会影响残值，但若考虑颜色，将导致数据处理复杂程度大大加大）
数据研究方式—(拟)自建现售车型的二手车残值预估值模型，并开发相关运算系统
产品内容

## Slide 7
车型平均维修成本
定义—车型在正常使用期间产生的机械或电子故障导致的维修维护成本(人为或意外事故原因导致的故障除外）。
数据研究标准
1.按行驶里程为标准计算
2.普通易损件花费（如轮胎，刹车碟等）以及交通事故导致的维修等因素排除在外。
3.只考虑正常使用下，自然故障导致的维修成本，包括工时费和部件更换费用。
4.行驶里程以2万公里为最小行驶总里程，15万公里为最大行驶总里程，根据使用时间和年行驶里程的组合计算，将有以下总里程数情况需要统计（万公里）：2/2.5/3/4/4.5/5/6/7.5/8/9/10/12/12.5/15
数据研究方式—从厂方授权经销商搜集现售车型或对应的上一代车型在经销商处的维修成本记录，统计平均值，供消费者参考。
产品内容

## Slide 8
保养和维护成本
定义—车款在车辆拥有和使用期间，根据厂方保养标准要求，进行车辆保养所产生的费用总和（包括工时费及所使用材料和所换的部件、易损件的费用）
数据研究标准
1. 按使用时间和行驶里程进行数据采集。
2. 更换部件及费用，基于各厂商授权经销商的相关规范标准。全国为统一标准统计参考值，各地不同的工时费折扣不考虑在内。
3. 轮胎等易损件的更换，设定为更换出厂品牌产品。
4. “视检查结果而定”的项目，一律按需要更换处理。
5. 保养成本计算以一年（12月）为起点，每12个月为一节点，至五年（60月）止；行驶里程以5000公里/年为最小年行驶里程，3万公里/年 最大年行驶里程，使用强度以5000公里/年递增。
6. 保养成本统计项目:
- 发动机机油 - 机油滤清器 - 空气滤清器 - 燃油滤清器 - 火花塞 - 变速箱油- 转向助力液 - 整车制动液 - 空调滤清器 - 前后制动器 - 工时费
数据研究方式—从厂方授权经销商搜集相关数据。
产品内容

## Slide 9
燃油成本
定义—车型在拥有和使用期间，燃油消耗带来的直接成本
数据研究标准
1. 以工信部公布的油耗为标准 http://chinaafc.miit.gov.cn/n2257/n2280/index.html
2. 每款车型统计综合工况下油耗
3. 燃油价格以全国各地汽柴油平均价格为准，统计93#/97#汽油及0#柴油。
4. 以行驶里程作为油耗成本最终计算标准
5. 每次燃油价格进行全国性调整，数据库须进行相应更新
数据研究方式—用平均油价和工信部综合工况油耗进行研究统计
产品内容

## Slide 10
行政税费成本
定义—每个车型各版本在车辆购置和使用期间产生的常规性、固定性的行政费用支出
数据研究标准
1.项目包括：购置税、验车上牌费、车船使用税、交通事故责任强制保险、三角牌、灭火器、常规保险（车损险、第三者责任险、全车盗抢险和不计免赔特约险）。
2.验车上牌价格等全国各地不统一的项目，以抽样城市平均价格为参考值，统一用于全国
数据研究方式—自行研究，公开信息渠道收集相关数据，设计开发自动运算系统
产品内容

## Slide 11
数据库平台设想
产品内容

## Slide 12: 目录
项目背景
产品定义及内容架构
产品开发日程计划
项目团队及职责
成本预算

## Slide 13
开发日程
事项 | 时间区间
项目计划撰写、讨论、确认 | 2月15日-3月28日（1.5个月)
项目团队组建 | 3月15日-4月15日（约0.5个月)
项目正式启动 | 4月10日
数据渠道搭建 数据采集标准定稿 | 4月9日-5月18日（1.5个月)
数据系统设计、开发 | 4月11日-5月25日(约1.5个月)
数据系统测试运行 | 5月28日-7月13日(1.5个月)
数据采集前准备 | 5月18日-5月25日
第一阶段(华南区)数据采集处理 （56车型/488车款） | 5月25日-6月29日（约1.5个月)
第一阶段工作总结及讨论 | 6月25日-6月29日
第二阶段数据采集处理 华北/华中/西部 （56车型/488车款*3） | 7月2日-9月14日(2.5个月)
第二阶段工作总结及讨论 | 9月1日-9月14日
数据库测试运行 | 9月14日-10月15日（约1.5个月）
产品发布前推广资料准备 | 8月15日-10月14日（约2个月）
产品正式发布 | 10月15日
第二批次车型 (71车型/478车款) 剩余合资车型+主流自主车型 | 10月8日-之后
媒体及活动推广 | 10月16日之后

## Slide 14
项目正式启动
数据采集前期调研+数据渠道搭建+数据采集标准定稿
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
数据系统设计、开发
数据系统测试运行
数据采集前准备
第一阶段数据采集处理(华南)
第一阶段数据采集处理
第二阶段数据采集处理（华北/华中/西部）
第二阶段数据采集处理
数据库测试运行
数据库测试运行
产品发布前推广资料准备
产品发布前推广资料准备
产品正式发布
第二批次车型数据采集处理
常规化媒体及活动推广
开发日程

## Slide 15
筛选标准
合资及本土国产车型：中汽协2011年销量排名前127车型(个别车型例外，如宝骏630)
第一阶段共计56个车型，共计488个车款（构建第一阶段数据库的基础）
各阶段研究车型说明
组别1：B-M，B-L级别（合资中高级）, 共计16车型，共计135个车款
日系：本田雅阁（B-M）/日产新天籁(B-M)/丰田凯美瑞(B-M) / 马自达6 (B-M) /马自达6睿翼(B-M) / 丰田锐志(B-M)
法系：标致508 (B-M) / 雪铁龙C5 (B-M)
德系：大众新帕萨特(B-M) / 大众新迈腾(B-M) / 斯柯达昊锐(B-M)
韩系：现代索纳塔八(BL) / 起亚K5 (B-L)
美系：别克君威(B-M) / 福特蒙迪欧(B-M)/ 别克君越(B-H)
组别2：A-H，A-M级别, 共计16车型，180个车
日系：本田思域(AH)/丰田卡罗拉(AH)/日产骐达(AM) / 日产轩逸(A-H) /马自达3 星骋(A-H)
美系：雪佛兰科鲁兹(AH)/ 福特福克斯（AM）/别克英朗(AH) /
德系：大众高尔夫(AH)/大众速腾(AH)/ 大众朗逸（AM）/斯柯达明锐(A-H)
法系：雪铁龙世嘉（AM）/标致408（AH）/标致308（A-M）
韩系：伊兰特悦动(AM)
组别3：合资及进口畅销SUV，共计9车型，共73车款
日系：本田CR-V / 丰田 RAV4 / 日产奇骏 / 斯巴鲁森林人
德系：大众途观(只国产)
韩系：起亚狮跑 /起亚智跑 / 现代IX35
美系：雪佛兰科帕奇(进口+国产)

## Slide 16
各阶段研究车型说明
组别4：A-M / A-L级，共计12车型，81个车款
日系：本田锋范(A0-H) /丰田花冠EX(A-M) /日产骊威(A0-H) / 日产阳光(A-M) / 马自达3(A-M)
美系：别克凯越(A-M)
德系：大众宝来(A-M) / 大众捷达(A-L)
韩系：现代伊兰特(A-M) / 起亚赛拉图(A-M) / 现代瑞纳(A0-H) / 起亚福瑞迪(A-M)
组别5：豪华品牌入门级车型，3车型，共19 车款
奥迪A4L /奔驰C级 / 宝马3系
第二阶段车型： 主要为合资及进口品牌车型
共71车型，478车款
1系 | C2 | i30 | Q5 | 汉兰达 | 骏捷 FRV | 欧蓝德 | 天语 | 秀尔
207 | CC | K2 | Tiguan | 皇冠 | 骏捷 Wagon | 普拉多 | 途安 | 雅力士
307 | COUNTRYMAN | Mazda2 | 爱唯欧 | 嘉年华 | 骏逸 | 普锐斯 | 途胜 | 雅绅特
500 | E-Class 加长 | MAZDA5 | 奥德赛 | 嘉年华 锋潮 | 科迈罗 | 锐欧 | 威驰 | 雨燕
5系 | EZ逸致 | Mini | 奥拓 | 晶锐 | 羚羊 | 赛欧 | 沃蓝达 | 
A-Class | fortwo | Polo | 大7 | 骏捷 | 玛驰 | 思铂睿 | 逍客 | 
B-Class | GL8 | Polo 劲取 | 飞度 | 骏捷 Cross | 麦柯斯 | 思域 | 新甲壳虫 | 
第一阶段共计56个车型，共计488个车款（构建第一阶段数据库的基础）
A级别（国产中级车），共计12车型，共84 车款
长城 腾翼C30 (A-L) /帝豪 EC7 (A-L) / 海马 福美来 (A-L) /江淮和悦(A-L)
宝骏630 (A-L) / 奔腾B50 A-M / 比亚迪F3 (A-L) / 长安 CX30三厢 (A-L)
奇瑞 E5三厢 (A-L) / 荣威 350 (A-M) / 华晨 FSV (A-M) / 华晨FRV(A-L)

## Slide 17
各阶段研究车型说明
第一二阶段主要关注合资品牌车型，原因如下：
1）预在消费者中建立影响力，需充分利用网络媒体，而现在关注网络媒体的消费者群体，多半是一二线城市的年轻人群，对合资品牌更感兴趣（即使不买也关注）
2）关注进口小众车型，可制造新闻点，因为本身这些车型就是很好的新闻点，例如MINI的使用成本是否高昂？很多没计划买MINI的人也有兴趣看。
3）合资品牌数据采集渠道(4s店的内部记录体系)更加完善和规范，数据更具准确。
4）合资品牌车型平均每车型有7.7车款，自主品牌有7.0车款，第二阶段先补全合资品牌，数据处理工作量与补全自主品牌是十分相近的

## Slide 18: 目录
项目背景
产品定义及内容架构
产品开发日程计划
项目团队及职责
成本预算

## Slide 19
研究总监
(陈延伟)
信息部 网络管理科 同事 2
信息部 收集科 同事 1
信息部 收集科 同事 3
IT部经理
(梁欣荣)
IT部 同事 5
梁维新
(总监[兼任])
邹颖欣
(跨部门协调)
项目经理
(黄润浏)
项目成员架构图
数据处理主管
(甘克非)
渠道管理主管
(唐玉婷)
数据采集主管
(林茜娴)
数据审核主管
(周翠云)
信息部经理
(胡木兰)
数据库运营
(黄润浏)
信息部 审核科 同事 4
数据部 同事6
数据部 同事7
推广专员 冯宝莹
数据库常规运营管理 同事 8 (新)
研究部同事A (折旧模型开发)

## Slide 20
部门 | 姓名 | 职责 | 到位时间
总经办 | 梁维新 | 总计划及各阶段计划审批、决策 | 
总经办 | 邹颖欣 | 协调各部门资源 | 
研究部 | 陈延伟 | 1)统筹构建车型折旧估值模型 2)提供数据研究处理指导经验及建议 | 
IT部 | 梁欣荣 | 统筹安排各板块计算模块及整体数据库系统开发 | 
业务创新部 | 黄润浏 | 统筹项目计划，管理项目进程，对此项目负全责 | 
研究部 | 研究部同事A | 折旧模型的研究、开发、构建 | 
信息部 | 收集科同事1 | 参与维修、保养维护三领域数据研究前期调研，提供相关帮助(需有数据采集及处理经验) | 4月9日-5月18日
 |  |  | 5月18日- 之后
信息部 | 收集科同事3 | 各阶段数据收集、处理 | 5月25日-之后
信息部 | 网络管理科同事2 | 各阶段的数据渠道联系及开发 | 4月28日-9月31日
数据部 | 数据部同事6 | 各阶段数据处理 | 6月4日-之后
数据部 | 数据部同事7 | 各阶段数据处理 | 7月2日-之后
信息部 | 审核科同事4 | 各阶段数据审核检查 | 6月15日-之后
IT部 | IT部同事5 | 各板块计算模块及整体数据库系统开发 | 4月16日-7月31日
业务创新部 | CCO项目组市场专员8 | 数据库常规运行管理 | 7月15日-之后
市场部 | CCO项目推广专员 | 数据库宣传推广 | 8月15日-之后
项目成员架构图

## Slide 21: 目录
项目背景
产品定义及内容架构
产品开发日程计划
项目团队及职责
成本预算

## Slide 22
项目 | 预计费用 | 备注
折旧估值模型开发 | N/A | 
维修数据购买 | N/A | 
保养数据购买 | N/A | 
数据库系统开发 | N/A | 自行开发
中期及后期数据结果调研验证 | N/A | 二手车估值师访谈
 |  | 普通车主调研
人力成本 | N/A | 
宣传推广费用 | N/A | 

## Slide 23
根据客户需求定制的车型使用成本研究报告：
客户圈定一定数量的产品（自身产品及竞品）
根据客户圈定的产品做客观的研究，得出研究结论
定制化的研究报告
例如：雅阁 vs 凯美瑞、天籁、迈腾、新帕萨特等
---- 汽车公司
- 客户将研究结论用于内部参考，改进自身车型
根据客户的需求，对研究结论进行再加工（放大客户需要宣传的，减弱客户希望回避的），供客户：1）提供给经销商，培训经销商销售人员并作为销售代表进行产品宣传的卖点之一。2）进行市场推广和产品宣传
--- 汽车租赁公司及集团客户
进行细致的运营成本分析，决定所购买的车型
价值/盈利模式：
可能的盈利模式

## Slide 24
搭建一个针对终端消费者的数据库平台，供普通购车者者查询部分或任何一款主流畅销车型（例如包含200个主流车型，注：2011年中国市场共有约470个车型）的使用成本。
标准化的数据库平台
价值/盈利模式：
汽车公司（数据平台只提供部分车型数据）
客户可将数据库平台镶嵌在公司或经销商主页上，供消费者查询：1）自身车型与竞品相比在车型使用成本上的优势。2）纵向对比：例如买一辆2.0升雅阁和一辆1.8升思域，三年的使用成本会有多大差别，方便消费者做出最终的购买决策。
门户网站（数据平台提供所有可提供的车型数据）
通过合作镶嵌在门户网站上，通过某种形式引导普通消费者付费查询，例
如：免费查询对比结论，但如希望了解细节，需要付费查询（如：每次5
元，支付宝支付，每月一百万的访问量就意味着500万营业额）
可能的盈利模式

## Slide 25: 讨论环节