## 全表
CCO项目日程计划
事项 |  |  |  | 工作量 | 时间区间 | 开始时间 | 完成时间 | 参与人/执行人 | 细项负责人 | 所需支持 | 备注 | 是否按 时完成
项目计划确认 | 项目计划草稿撰写及讨论(第一轮) |  |  |  | 2月15日-3月28日 | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 梁维新、陈延伟、邹颖欣、黄润浏 | 黄润浏
确定项目名称
| 项目计划书修改 |  |  |  |  | 2012-02-22 | 2012-02-25 | 黄润浏
| 项目计划书讨论(第二轮) |  |  |  |  | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 梁维新、陈延伟、邹颖欣、黄润浏
| 项目计划书讨论修改(第三轮) |  |  |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-25 | 梁维新、陈延伟、邹颖欣、黄润浏
| 跨组别项目启动前讨论会 |  |  |  |  | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 所有项目组成员及涉及部门负责人 |  | 梁总确认
项目团队组建 | 现有工作人员调配及跨项目组成员确定 |  |  |  | 3月15日-4月15日 | 2012-03-15 | 2012-04-15
项目启动 | 项目正式启动 |  |  |  | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 |  |  | 梁总确认
数据渠道搭建 采集标准确定 | 折旧成本 | 估值模型前期调研 |  |  | 4月9日-5月18日 （约1.5个月) | 2012-04-10 | 2012-04-30 | 研究部、黄润浏 | 陈延伟 | M-Ways研究部支持
|  | 估值模型设计及创建 |  |  |  | 2012-04-30 | 2012-05-11 | 研究部、黄润浏 | 陈延伟 | 梁总确认
|  | 撰写运算系统开发要求 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 黄润浏 | 黄润浏 | IT部支持
|  | 估值运算系统IT开发 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-31 | IT部同事5、黄润浏 | 梁欣荣 | IT部支持
| 维修成本 | 数据采集前期调研(4S店) |  |  |  | 2012-04-09 | 2012-04-25 | 信息部收集科同事1、黄润浏 | 林茜娴 | M-Ways信息部支持
|  | 确定数据采集条目及标准 (字段/样本量/车型标准) |  |  |  | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 黄润浏 | 黄润浏 | 梁总确认
|  | 联系及确定数据渠道(4S店) |  | 22渠道（4S店) |  | 2012-04-28 | 2012-05-18 | 信息部网络管理科同事2 | 唐玉婷
|  | 设计数据采集流程标准及模板 |  |  |  | 2012-04-28 | 2012-05-04 | 黄润浏 | 黄润浏
| 保养维护成本 | 数据采集前期调研(4S店) |  |  |  | 2012-04-09 | 2012-04-25 | 信息部收集科同事1、黄润浏 | 林茜娴 | M-Ways信息部支持
|  | 确定数据采集条目及标准 |  |  |  | 2012-04-25 | 2012-04-28 | 黄润浏 | 黄润浏 | 梁总确认
|  | 联系及确定数据渠道(4S店) |  | 23渠道,23家4S店 |  | 2012-04-28 | 2012-05-18 | 信息部网络管理科同事2 | 唐玉婷
|  | 设计数据采集流程标准及模板 |  |  |  | 2012-04-28 | 2012-05-04 | 黄润浏 | 黄润浏
| 燃油成本 | 确定油耗采集渠道及标准 |  |  |  | 2012-04-23 | 2012-05-15 | 黄润浏 | 黄润浏
|  | 确定汽柴油价格采集渠道及标准 |  |  |  | 2012-04-23 | 2012-05-15 | 黄润浏 | 黄润浏
| 行政税费 | 整理数据项目，制定标准 |  |  |  | 2012-04-23 | 2012-05-15 | 黄润浏 | 黄润浏
数据采集前准备 | 联系人确认，关于数据标准的前期沟通等工作 |  |  |  | 5月18日-5月25日 | 2012-05-18 | 2012-05-25 | 信息部网络管理科同事2 | 黄润浏
数据采集处理 | 第一阶段(华南区)数据采集处理 56车型/488车款 | 折旧数据 | 折旧数据处理 | 488车款数据形成文档录入 | 5月25日-6月29日 （约1.5个月) | 2012-06-04 | 2012-06-15 | 信息部收集科同事1,数据部同事6 | 甘克非
|  |  | 模型数据准确性验证修正 |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-29 | 信息部收集科同事1,数据部同事6，审核科同事4，黄润浏 | 黄润浏
|  | 维修成本 | 数据采集 | 33600条原始数据搜集 |  | 2012-05-25 | 2012-06-01 | 信息部网络管理科同事2, 信息部收集科同事1 | 林茜娴/唐玉婷
|  |  | 数据处理 |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-22 | 数据部同事6 | 甘克非
|  |  | 结果验证修正 | 56个车型168个车主访谈 |  | 2012-06-25 | 2012-07-06 | 信息部收集科同事1,数据部同事6，审核科同事4，黄润浏 | 黄润浏
|  | 保养维护 | 数据采集 | 约130套数据搜集 |  | 2012-05-25 | 2012-06-01 | 信息部网络管理科同事2, 信息部收集科同事1 | 林茜娴/唐玉婷
|  |  | 数据处理 |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-22 | 数据部同事6 | 甘克非
|  |  | 结果验证修正 |  |  | 2012-06-25 | 2012-07-06 | 信息部收集科同事1,数据部同事6，审核科同事4，黄润浏 | 黄润浏
|  | 燃油成本 | 车型油耗+燃油价格采集 | 488个油耗数据采集 |  | 2012-05-25 | 2012-06-01 | 信息部收集科同事3 | 林茜娴
|  |  | 油耗及油价数据处理 |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-29 | 数据部同事6 | 甘克非
|  | 行政税费 | 数据采集 |  |  | 2012-05-25 | 2012-06-01 | 信息部收集科同事3 | 林茜娴
|  |  | 数据处理 |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-29 | 数据部同事6 | 甘克非
| 工作总结 | 第一阶段工作总结及讨论 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 梁维新、陈延伟、邹颖欣、梁欣荣+项目组其他成员 | 黄润浏 | 梁总确认讨论结果 并审批下阶段工作
| 第二阶段数据采集处理 华北/华中/西部 56车型/488车款*3 | 数据渠道搭建 | 开发其余三区域信息采集渠道 |  | 7月2日-9月14日 (2.5个月) | 2012-06-04 | 2012-06-29 | 信息部网络管理科同事2 | 唐玉婷
|  | 折旧数据 | 折旧数据运算 | 1464个车款录入 |  | 2012-07-02 | 2012-07-31 | 收集科同事1，3，数据部同事6，7 | 甘克非
|  | 维修成本 | 数据采集 |  |  | 2012-07-02 | 2012-07-31 | 信息部网络管理科同事2;信息部收集科同事1,3 | 林茜娴/唐玉婷
|  |  | 数据处理 | 100800条数据处理 |  | 2012-08-01 | 2012-08-31 | 数据部同事6,7 | 甘克非
|  |  | 结果验证修正 |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-14 | 收集科同事1，3; 数据部同事6,7; 审核科同事4 | 黄润浏
| 工作总结 | 第二阶段工作总结及讨论 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-14 | 梁维新、陈延伟、邹颖欣、梁欣荣+项目组其他成员 | 黄润浏 | 梁总确认讨论结果 并审批下阶段工作
| 第二批次车型 (71车型/478车款) 剩余合资车型+主流自主车型 | 数据渠道搭建 | 采集渠道 |  | 10月8日--之后 | 2012-08-15 | 2012-09-15 | 信息部网络管理科同事2 | 唐玉婷
|  | 折旧数据 | 折旧数据运算 | 60个车型录入 |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 收集科同事1，3; 数据部同事6,7 | 甘克非
|  | 维修成本 | 数据采集 |  |  | 2012-09-17 | 9月31日 | 信息部网络管理科同事2; 收集科同事1，3 | 林茜娴/唐玉婷
|  |  | 数据处理 | 144000条数据处理 |  | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 收集科同事1，3; 数据部同事6,7 | 甘克非
|  |  | 结果验证修正 |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-09 | 收集科同事1，3; 数据部同事6,7; 审核科同事4 | 黄润浏
|  | 保养维护 | 数据采集 | 约190套数据搜集 |  | 2012-09-17 | 9月31日 | 信息部网络管理科同事2 | 唐玉婷
|  |  | 数据处理 |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 收集科同事1，3; 数据部同事6,7 | 甘克非
|  |  | 结果验证修正 |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-09 | 收集科同事1，3; 数据部同事6,7; 审核科同事4 | 黄润浏
|  | 燃油成本 | 车型油耗+燃油价格采集 | 393个油耗数据采集 |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 收集科同事1，3 | 林茜娴
|  |  | 油耗及油价数据处理 |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 数据部同事6,7 | 甘克非
|  | 行政税费 | 数据采集 |  |  | 略
数据处理
数据系统设计开发 | 数据系统架构及功能构思及设计 |  |  |  | 4月11日-5月25日 (约1.5个月) | 2012-04-11 | 2012-04-16 | IT部同事5、黄润浏 | 黄润浏
| 系统开发构思形成文档，讨论及修改，定稿 |  |  |  |  | 2012-04-16 | 2012-04-20 | IT部同事5、黄润浏 | 黄润浏 | 梁总确认
| 数据系统的IT开发 |  |  |  |  | 2012-04-23 | 2012-05-25 | IT部同事5 | 梁欣荣
数据系统测试运行 | 第一轮测试运行及修改 |  |  |  | 5月28日-7月13日 (1.5个月) | 2012-05-28 | 2012-06-15 | IT部同事5、黄润浏 | 梁欣荣
| 第二轮测试运行及修改 |  |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-29 | IT部同事5、黄润浏 | 梁欣荣
| 第三轮测试运行及修改 |  |  |  |  | 2012-07-02 | 2012-07-13 | IT部同事5、黄润浏 | 梁欣荣
数据库测试运行 | 测试运行，修正所有存在的BUGs |  |  |  | 9月14日-10月15日 | 2012-09-14 | 2012-10-15 | IT部同事5、黄润浏 | 梁欣荣
产品发布及 宣传推广 | 先期媒体宣传铺垫(WAYS的常规化宣传计划) |  |  | 发布2-3篇研究报道 | 8月15日-10月15日（2个月筹备) | 2012-03-31 | 2012-09-28 | 市场部 | 冯宝莹
| 制定宣传推广策略及详细计划 |  |  |  |  | 8月15 | 2012-08-31 | 市场部, 黄润浏 | 黄润浏 | 梁总确认
| 筹备宣传推广资料 |  |  |  |  | 2012-09-01 | 9月31日 | 市场部, 黄润浏 | 冯宝莹 | 梁总确认
| 媒体合作筹备(记者联系等工作) |  |  |  |  | 2012-09-01 | 9月31日 | 市场部 | 冯宝莹
| 产品正式发布 |  |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 梁维新、陈延伟、邹颖欣+项目组成员+市场部 | 黄润浏 | 梁总确认
| 媒体推广 | 第一期媒体宣传(历时1个月) |  | 2篇媒体稿件(隔周一篇) |  | 2012-10-16 | 2012-11-16 | 市场部, 黄润浏 | 冯宝莹
|  | 第二期媒体宣传(历时1个月) |  | 2篇媒体稿件(隔周一篇) |  | 2012-11-17 | 2012-12-16 | 市场部, 黄润浏 | 冯宝莹
|  | 第三期媒体宣传(历时1个月) |  | 2篇媒体稿件(隔周一篇) |  | 2012-12-17 | 2012-01-16 | 市场部, 黄润浏 | 冯宝莹
销售 | 销售资料的准备
主动营销的开展
注：审核科同事，需参与到6月15日后的各阶段数据的审核
Note on C11: 与中国汽车流通协会、车贝、第一车网等现有估值系统的机构联系，了解现行估值原理及模型，找到行业最为通用的估值标准/模型
Note on C12: 须充分考虑各影响因素：地域、品牌、车型口碑、使用状况…
Note on C14: 需要用成交价进行折旧计算，因此模块设计必须能够自动导入月度成交价
Note on C15: 与经销商负责售后维修的联系人详谈，了解售后维修细节，排除可能出现的设计漏洞
Note on K15: 提供数据处理经验方面的前期提示，避免数据采集标注制定过程中出现漏洞
Note on C16: 1)拟确定以Model为标准采集原始数据并以Model呈现 2)需要整理出所有拟研究车型的过往版本，确定是否会有足够数据样本
Note on C17: 此项包括制定好一份联系人表，以便随时对数据进行增补或对疑问数据进行确认
Note on E17: 1)二期项目开始，采集数据变成四区域，因此，此阶段,网络管理同事也必须开始与其他区域的经销商进行初步联系 2)维修成本部分，一个车型数据是否采集两家经销商，视初步研究情况而定
Note on C19: 与至少10个品牌的经销商联系人详谈，了解售后保养细节，排除可能出现的设计漏洞
Note on K19: 提供数据处理经验方面的前期提示，避免数据采集标注制定过程中出现漏洞
Note on C20: 采集项目/标准化处理方式(例如: "视检查情况而定"之类的项目，处理标准)
Note on C21: 此项包括制定好一份联系人表，以便随时对数据进行增补或对疑问数据进行确认
Note on C23: 以工信部公布的油耗为标准 每款车型统计综合工况下油耗
Note on C24: http://oil.usd-cny.com/ 统计每月1日全国平均价格 (93#, 97#, 0#)
Note on C25: 针对非全国统一的税费项目制定统计标准，例如：验车上牌费，车船使用税。
Note on B26: 确保采集到的数据都是以统一标准提交
Note on D28: 评估师调研
Note on E29: 假设每个车型在每区域采集两个经销商数据，每经销商提供样本数据300条，1区域*2经销商每区*300*34=20400条数据)
Note on D31: 车主电话采访
Note on E32: 全国统一，考虑到动力总成相同的车型，保养维护费用基本一致，每车款只采集一家经销商数据
Note on D34: 车主电话采访
Note on E35: 工信部油耗 http://chinaafc.miit.gov.cn/n2257/n2280/index.html 燃油价格: http://oil.usd-cny.com/
Note on D44: 车主电话采访
Note on B46: 视第一批次车型研究情况再确定是否立即开展第二阶段车型研究
Note on D50: 车主电话采访
Note on E51: 全国统一，考虑到动力总成相同的车型，保养维护费用基本一致，每车款只采集一家经销商数据
Note on D53: 车主电话采访
Note on E54: 工信部油耗 http://chinaafc.miit.gov.cn/n2257/n2280/index.html 燃油价格: http://oil.usd-cny.com/
Note on G56: 系统包含自动运算程序，第二阶段开始不再需输入此项信息
Note on K58: 尽早确定哪些功能是可以实现的，哪些功能是无法实现的，避免架构设计脱离实际，无法开发，最终需临时再修改
Note on B65: 尽快开始发布各类研究报告：eg.中级车价格走势报告, 新车利润率报告等.. 威尔森12月终端市场观察月报???
Note on B66: 从哪些角度推广？以何种渠道和方式推广？各阶段的推广目标效果是什么？…...
Note on B67: 将CCO产品的研发思路、各环节标准细节、产品优势、产品意义等各方面材料进行整理归纳，做为此后宣传推广资料库
Note on B68: 建议同期开始需建立长效的媒体合作机制，并打造"分析师品牌效应"…例: 媒体报道在分析市场行业动向时，经常引用"知名研究公司威尔森资深行业分析师xxx表示…"
Note on B73: PPT，PDF等文档，介绍WAYS CCO项目的研究方法，在各领域可发挥的作用等...

## 简表
事项 | 时间区间
项目计划撰写、讨论、确认 | 2月15日-3月28日（1.5个月)
项目团队组建 | 3月15日-4月15日（约0.5个月)
项目正式启动 | 2012-04-10
数据渠道搭建 数据采集标准定稿 | 4月9日-5月18日（1.5个月)
数据系统设计、开发 | 4月11日-5月25日(约1.5个月)
数据系统测试运行 | 5月28日-7月13日(1.5个月)
数据采集前准备 | 5月18日-5月25日
第一阶段(华南区)数据采集处理 （56车型/488车款） | 5月25日-6月29日（约1.5个月)
第一阶段工作总结及讨论 | 6月25日-6月29日
第二阶段数据采集处理 华北/华中/西部 （56车型/488车款*3） | 7月2日-9月14日(2.5个月)
第二阶段工作总结及讨论 | 9月1日-9月14日
数据库测试运行 | 9月14日-10月15日（约1.5个月）
产品发布前推广资料准备 | 8月15日-10月14日（约2个月）
产品正式发布 | 2012-10-15
第二批次车型 (71车型/478车款) 剩余合资车型+主流自主车型 | 10月8日-之后
媒体及活动推广 | 10月16日之后
Note on B12: 基本只需处理维修费用部分数据（华北/华中/西部）