## Slide 1: 平台系统构建方式—传统模式
瀑布模式（Waterfall Model）：软件过程按顺序展开的开发方法；
概念构想
需求分析
用户需求文档
架构设计
软件需求原型
详细设计
软件需求原型
编码实现
架构设计文档
软件模型设计
系统源代码
测试文档
部署使用文档
测试校验
部署上线
优点：各阶段明确的检查点，前一段完成后才能继续，只需关注后续阶段
缺点：项目实际成果在最后阶段才能看到，适应需求变更的成本过大

## Slide 2: 平台系统构建方式—威尔森模式
规范性敏捷开发（Ways Model）：以需求为核心、迭代、循序渐进的开发方法；
功能设计1
开发构建1
单元测试1
功能发布1
需求分析
产品文档1
优点：基于标准软件过程，使用敏捷模式大幅度节约开发周期，且便于系统持续性改善
缺点：测试投入的工作量将增大，架构规划不能一步到位，需要持续改进
持续跟进需求
需求变更及补充
架构规划
迭代进行
。。。
功能设计2
开发构建2
单元测试2
功能发布2
产品文档2

## Slide 3: 项目执行时间：14周
大众品牌网络信息平台系统
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
项目沟通
竞品网络数据调研
系统需求沟通确认
系统设计
系统开发
系统测试
部署试行
正式上线
网络信息平台系统构建
土地租赁价格调研
宏微观经济、
政策数据梳理
总体需求访谈
持续跟进需求
总体架构设计
架构持续改良
迭代开发
交叉测试

## Slide 4: 系统平台构建总体资源计划
项目事项 |  | 资源配备 | 工作量 (人日） | 以迭代方式推动需要工作日 | 备注说明
项目管理及各类事项协调 |  | 项目经理*1 | 66 | 66 | 
需求分析 | 需求总体沟通 | 资深业务咨询师*1 | 51 | 34 | 
 | 各模块需求细化及原型设计 | 需求分析师*1 |  |  | 
系统规划及设计 | 总体架构设计 | 系统架构师*1 | 44 | 25 | 最早于第二工作周下半周启动
 | 系统分析及设计 | 系统分析师*1 |  |  | 
系统构建及测试 | 数据输入类功能开发 | 开发工程师*1 | 34 | 51 | 最早于第三工作周下半周启动
 | 地图展示类功能开发 | 开发工程师*3 | 101 |  | 
 | 报表展示类功能开发 | 开发工程师*3 | 61 |  | 
 | 单元测试 | 测试工程师*3 | 97 |  | 
培训及部署上线 |  | 培训实施工程师*1 | 17 | 8 | 
 |  | 配置管理工程师*1 |  |  | 

## Slide 5: 本案系统平台构建补充说明
平台构建难点
  系统架构方面：
    行业网点地理数据的整合；
    地图分析平台的集成；
  业务需求方面：
    理论网点算法的实现；
    行车范围的地图展现；
平台风险事项
  平台整体规划：
    功能范围在短期内实现的压力风险；
  业务需求方面：
    经销商责任区域示意地图的需求风险；
    经销商销售车辆流向图的需求风险；